## Sheet1
Sprint Cycle 1:
| Story No. | Story Points | Completion Ratio | Points Completed
| 1 | 1 | 0.5 | 0.5
| 2 | 1 | 0.5 | 0.5
| 3 | 0.5 | 0 | 0
| 4 | 1 | 0.5 | 0.5
| 5 | 1 | 0.5 | 0.5
| 6 | 1 | 0.5 | 0.5
| 7 | 2 | 0.5 | 1
| 8 | 2 | 0.5 | 1
Total |  | 9.5 | 0.47368 | 4.5
Completion % = | 47.3684
Points Remaining = | 5
Sprint Cycle 2:
| Story No. | Story Points | Completion Ratio | Points Completed
| 1 | 1 | 0.7 | 0.7
| 2 | 1 | 0.7 | 0.7
| 3 | 0.5 | 0 | 0
| 4 | 1 | 0.7 | 0.7
| 5 | 1 | 0.7 | 0.7
| 6 | 1 | 0.7 | 0.7
| 7 | 2 | 0.7 | 1.4
| 8 | 2 | 0.7 | 1.4
Total |  | 9.5 | 0.66316 | 6.3
Completion % = | 66.3158
Points Remaining = | 3.2
Sprint Cycle 3:
| Story No. | Story Points | Completion Ratio | Points Completed
| 1 | 1 | 0.9 | 0.9
| 2 | 1 | 0.85 | 0.85
| 3 | 0.5 | 0.9 | 0.45
| 4 | 1 | 0.9 | 0.9
| 5 | 1 | 0.8 | 0.8
| 6 | 1 | 1 | 1
| 7 | 2 | 1 | 2
| 8 | 2 | 0.9 | 1.8
| 9 | 1 | 1 | 1
| 10 | 1 | 1 | 1
Total |  | 11.5 | 0.91579 | 10.7
Completion % = | 91.5789
Points Remaining = | 0.8
Overall:
Sprint Cycle | Points Remaining
0 | 9.5
1 | 5
2 | 3.2
3 | 0.8